## 工程表
実 施 工 程 表
工事名称 |  | ○○小学校 校舎内部改修工事（例） | [27 empty] | 工事場所 | [6 empty] | ○○市○○町1-1 | [20 empty] | 工期 |  |  |  |  | 2027-07-01 | [8 empty] | ～ |  | 2027-09-10 | [8 empty] | （72日間）
発注者 |  | ○○市長 | [27 empty] | 施工者 | [6 empty] | 株式会社○○建設 | [20 empty] | 現場代理人
No | 場所 | 工事種別 | 開始日 | 終了日 | 7 | 月 | [29 empty] | 8 | 月 | [29 empty] | 9 | 月
 | time axis 2027-07-01 to 2027-09-30
 | time axis 2027-07-01 to 2027-09-30
1 | 共通 | 準備・仮設（養生・搬入経路） | 2027-07-01 | 2027-07-09
2 | 1階 教室 | 解体・撤去（長期休み中に） | 2027-07-12 | 2027-07-30
3 | 1階 教室 | 内部足場の組立（生徒不在時） | 2027-07-21 | 2027-07-24
4 | 1階 教室 | 設備工事（電気・給排水） | 2027-07-26 | 2027-08-20
5 | 1階 教室 | 内装下地 | 2027-08-02 | 2027-08-20
6 | 1階 教室 | 内装仕上げ（床・壁・天井） | 2027-08-17 | 2027-08-31
7 | 1階 教室 | 内部足場の解体 | 2027-08-27 | 2027-08-28
8 | 共通 | 美装・清掃 | 2027-09-01 | 2027-09-03
9 | 共通 | 社内検査・手直し | 2027-09-03 | 2027-09-06
10 | 共通 | 竣工検査・引渡し | 2027-09-07 | 2027-09-10
11 | 共通 | 書類整理 | 2027-09-06 | 2027-09-10
12
13
14
15
16
17
18
行事・作業制限 |  |  |  |  | 2027-07-20: 終業式; 2027-09-01: 始業式
対象外日 | bar: 2027-08-13 to 2027-08-16
閉所予定 | bar: 2027-07-03 to 2027-07-04; 2027-07-10 to 2027-07-11; 2027-07-17 to 2027-07-19; 2027-07-24 to 2027-07-25; 2027-07-31 to 2027-08-01; 2027-08-07 to 2027-08-08; 2027-08-11; 2027-08-21 to 2027-08-22; 2027-08-28 to 2027-08-29; 2027-09-04 to 2027-09-05
閉所実績 | bar: 2027-07-03 to 2027-07-04; 2027-07-10 to 2027-07-11; 2027-07-17 to 2027-07-19; 2027-07-24 to 2027-07-25; 2027-07-31
月 |  |  |  |  | 2027-07-01: 2027-07-01; 2027-07-31: 2027-08-01; 2027-08-30: 2027-09-01
週休2日（現場閉所）の確認 |  |  | 予定進捗率 |  | 2027-07-01: 30%; 2027-07-31: 80%; 2027-08-30: 100%
対象期間 開始 |  | 2027-07-01 | 実施進捗率 |  | 2027-07-01: 30%
対象期間 終了 |  | 2027-09-10 | 差異（実施－予定） | bar: 2027-07-01
目標閉所率 |  | 28.5% | 週休2日の対象日数 |  | 2027-07-01: 31; 2027-07-31: 27; 2027-08-30: 10
対象期間 |  | 68 | 予定 閉所日数（率） |  | 2027-07-01: 10日（32.3%）; 2027-07-31: 8日（29.6%）; 2027-08-30: 2日（20.0%）
閉所予定 合計 |  | 20日（29.4%） | 実施 閉所日数（率） |  | 2027-07-01: 10日（32.3%）
判定（予定） |  | 達成 | 実施 閉所率（累計） |  | 2027-07-01: 32.26%
※ 開始日・終了日を入れると、その期間にバーが付きます。日曜・祝日はグレー、土曜は薄い青、今日は日付が赤になります。
※ 閉所予定は土日祝に自動で「休」が入ります。祝日に作業する日・平日に休む日は、そのマスを直接書き換えてください。
※ 週休2日の対象期間・対象外日の扱いは発注者ごとに違います。特記仕様書で確認してください。
提供：定時帰宅検討会（https://not-change-but-side.com/）

## 進捗グラフ
進捗率グラフ（予定・実施）
月 | 予定進捗率 | 実施進捗率
着工 | 0% | 0%
7月末 | 30% | 30%
8月末 | 80% | #N/A
9月末 | 100% | #N/A
※ 工程表シートの「予定進捗率」「実施進捗率」から自動で作ります。データがない月は表示されません。

## 祝日
祝日（追加・修正できます） | 名称
2026-01-01 | 元日 | ※ 春分の日・秋分の日（2027年以降）は前年2月の官報で正式に決まります。
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日
2026-04-29 | 昭和の日
2026-05-03 | 憲法記念日
2026-05-04 | みどりの日
2026-05-05 | こどもの日
2026-05-06 | 振替休日
2026-07-20 | 海の日
2026-08-11 | 山の日
2026-09-21 | 敬老の日
2026-09-22 | 国民の休日
2026-09-23 | 秋分の日
2026-10-12 | スポーツの日
2026-11-03 | 文化の日
2026-11-23 | 勤労感謝の日
2027-01-01 | 元日
2027-01-11 | 成人の日
2027-02-11 | 建国記念の日
2027-02-23 | 天皇誕生日
2027-03-21 | 春分の日
2027-03-22 | 振替休日
2027-04-29 | 昭和の日
2027-05-03 | 憲法記念日
2027-05-04 | みどりの日
2027-05-05 | こどもの日
2027-07-19 | 海の日
2027-08-11 | 山の日
2027-09-20 | 敬老の日
2027-09-23 | 秋分の日
2027-10-11 | スポーツの日
2027-11-03 | 文化の日
2027-11-23 | 勤労感謝の日
2028-01-01 | 元日
2028-01-10 | 成人の日
2028-02-11 | 建国記念の日
2028-02-23 | 天皇誕生日
2028-03-20 | 春分の日
2028-04-29 | 昭和の日
2028-05-03 | 憲法記念日
2028-05-04 | みどりの日
2028-05-05 | こどもの日
2028-07-17 | 海の日
2028-08-11 | 山の日
2028-09-18 | 敬老の日
2028-09-22 | 秋分の日
2028-10-09 | スポーツの日
2028-11-03 | 文化の日
2028-11-23 | 勤労感謝の日

## 使い方
使い方
1. 工程表シートの黄色いセルに、工事名・工期・発注者などを入力します。工期の開始日から92日分（約3か月）の日付と曜日が自動で並びます。3か月を超える工事は、シートをコピーして2枚目の工期の開始日を4か月目の初日にしてください（集計は1枚ごとに出ます）。
2. 場所・工事種別・開始日・終了日を入れると、その期間にバーが付きます。
3. 「行事・作業制限」に学校行事などを書いておくと、作業できない日がひと目でわかります。
4. 「閉所予定」は土日祝に自動で「休」が入ります。変える日は直接書き換えてください。
5. 「閉所実績」に実際に閉所した日の「休」を入れると、下の表で月ごとの閉所日数・閉所率と、累計の閉所率が自動で出ます（目標を下回ると赤）。
6. 予定進捗率・実施進捗率を月ごとに入れると、差異と「進捗グラフ」シートのグラフが更新されます。
7. 印刷はA3横1枚に収まるよう設定しています。全体工程表として出すときは、実施進捗率と閉所実績を空欄にしてください。
工程を組むときのコツ（現場監督の実感）
・作業音が出る解体は、学校なら長期休みの間に確実に終わらせる。
・内部に足場を組むなら、生徒がいない長期休みか土曜日に。
・引渡し前の「美装・清掃」の日を工程に入れ忘れない。
提供：定時帰宅検討会（https://not-change-but-side.com/）